“基金+补助”方式支持科技成果

产业化项目实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加快集聚优质创新资源，根据《关于科技创新推动长春高质量发展的若干政策》（长办发〔2025〕1号），采取“基金+补助”方式，支持具有重大科技创新的科技成果产业化项目在长落地转化，结合实际，特制定本细则。

第二条 科技成果产业化项目是指：域内外高校院所具有技术先进性好、成果成熟度高、市场转化前景广、重大社会效益和经济效益的科技成果产业化项目。

第三条 “基金+补助”方式是指针对科技成果产业化项目，市科技局以“无偿资助”的形式将市级财政科技专项补助资金拨付至项目承担单位（域内外高校院所项目团队在长春创办的企业，以下简称项目企业），长春未来种子基金或其指定的受托机构（以下简称管理机构）对项目团队创办的企业进行股权投资、并按照种子基金管理办法执行的一类项目资助方式。

第二章 申报对象和条件

第四条 科技成果产业化项目建议书申报主体应为域内外高校院所科研团队或其在长春创办的企业。

第五条 科技成果产业化项目申报主体应为域内外高校院所科研团队在长春创办的企业，应符合下列条件：

1.企业实际运营时间原则上不超过3年，生物医药领域可放宽至8年；

2.在项目相关领域具有较强的科研实力、稳定的科研队伍，有意愿、有能力实施科技成果产业化落地；

3.知识产权权属清晰，与项目团队高校院所在科技成果产业化落地方面达成共识；

4.社会信用良好，近三年内无不良公共信用记录、无违反科研诚信或重大违法违规行为；

5.项目负责人及企业实控人具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无科研失信行为、无不良信用记录。

第三章 实施流程

第六条 市科技局按照“成熟一个、启动一个或成熟一批、启动一批”的原则，组织实施科技成果产业化项目。项目实施流程主要包括项目初审、项目复审、项目立项、项目实施、项目管理、项目验收六个阶段。

第七条 项目初审。市科技局面向域内外高校院所征集科技成果产业化项目建议书，纳入科技成果产业化项目库，并组织专家对入库项目进行初审。对专家建议通过初审的项目，经局党组会审议通过后，确定通过初审项目名单，并进行公示，公示期为5个工作日。

第八条 项目复审。市科技局将初审项目名单，按照产业领域分配至成果转化专班，各专班与各项目团队进行对接洽谈，对各项目开展深入调研并形成项目研究报告。市科技局组织专家对通过初审的项目，结合项目研究报告和项目团队现场答辩进行复审，形成专家意见。

第九条 项目立项。种子基金投资的项目，基金管理机构需召开投委会进行投资决策。市科技局局党组根据专家复审意见和基金管理机构投资决策意见，确定拟支持立项项目名单，面向社会公示，公示无异议后组织实施。

科技成果产业化项目未立项的项目，经与项目负责人或项目实控人磋商，可直接转为市科技局的其他项目库，择机进入专家评审阶段，无需再次申报。

第十条 项目实施。

（一）财政拨款部分。由市科技局与项目企业签订任务书，任务书中明确项目执行期内的项目技术指标、经济指标、研发团队、里程碑节点指标、研发任务经费预算和拨付方式等。项目执行期一般为2年（原则上不超过3年），项目立项后，拨付70%补助资金，项目验收通过后，拨付剩余尾款。

（二）基金投资部分。由管理机构按照长春市种子基金投资管理办法要求进行投资。

第十一条 项目管理。

（一）财政拨款部分。市科技局按照项目任务书，对项目实施中期评估（项目执行一年后，组织开展中期评价）和结题验收。对项目研究开发阶段目标任务未能实现的、违规使用项目资金的，可对项目实施缓拨经费、中止项目。项目实施期内发生研发目标变更、经费预算调整、核心团队人员更换等重大事项，项目承担单位应及时向市科技局报批审定。

（二）基金投资部分。管理机构按种子基金管理办法进行操作。

第十二条 项目验收。市科技局针对以财政拨款方式支持的部分，在项目执行期结束后开展项目验收。由项目企业向市科技局提出验收申请，市科技局组织专家对项目开展验收，验收结论分为以下三种情况：

1.对验收结论为“通过验收”的项目，拨付剩余资金尾款；

2.对验收结论为“结题”的项目，不再拨付剩余资金尾款，结余资金原渠道收回，项目负责人在项目验收后1年内不得作为负责人申报长春市科技发展计划项目；

3.对验收结论为“不通过验收”的项目，不再拨付剩余资金尾款，结余资金原渠道收回，项目负责人在项目验收后3年内不得再次承担、参与长春市科技发展计划项目。

第四章 经费来源与管理

第十三条 支持方式。采取无偿资助与基金投资共同出资支持的方式予以支持。针对单个项目，财政拨款和基金投资合计支持金额最高不超过1000万元，原则上财政拨款额度不超过基金投资额度。项目验收结题后，对超额完成成果转化任务及对长春经济社会发展具有重要带动作用的项目，可重新制定任务指标进行连续支持，同一个项目连续支持不超过3个项目执行周期。

第十四条 经费用途。财政拨款资金用于项目支出，项目支出实行专账管理、专款专用，具体适用范围如下：

（一）技术购置费用。主要用于知识产权转让、权利许可，技术服务、咨询等购买。

（二）设备、材料等购置费用。主要用于研发及中试生产所需的设备、材料等购买。

（三）场地费用。主要用于研发所需的实验室办公场地的租金、装修、物业等。

（四）外协费用。主要用于支付给项目公司以外单位的检测、加工、设计、试验等费用。

（五）其他相关费用。主要包括项目公司日常运行所需的办公、差旅、会议、水电、燃油动力等费用。

基金投资资金用于企业经营管理。

第五章 其他事项

第十五条 项目监督。市科技局指导管理机构督促项目公司建立完善的管理制度和风险管理体系，规范内部控制和工作流程。加强项目资金管理，如出现弄虚作假、截留、挪用、挤占专项经费，以及向项目公司的关联方输送利益或发生违背公允定价的关联交易等违法违纪违规行为，追究相关人员责任，并依照相关法律法规处理。

第十六条 容错机制。“基金+补助”方式将无偿拨款与有偿支持相结合，旨在发挥财政资金在科技成果转化项目中的引导作用，要遵循科技创新规律，鼓励创新、宽容失败。研发执行期内，出现重大风险或不可抗力时，按协议约定可中止合作，重大风险致项目无法完成合作目标的，可终止项目并收回剩余研发资金。对未达到预期目标的项目，相关部门、单位勤勉尽责、尽到合理注意义务和监督管理职责、没有牟取非法利益、相关流程符合规定条件、标准和程序的，或没有因主观原因、隐瞒项目信息等致造成重大经济损失等严重后果的，可视情免除其决策和管理责任。

第十七条 本细则由市科技局负责解释。