附件

长春市“先投后股”科技成果转化项目

实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为提高科技成果转化和产业化水平,加快发展新质生产力，结合《长春市深化科技创新体制机制改革实施方案》和《关于科技创新推动长春高质量发展的若干政策》（长办发〔2025〕1号）,制定本细则。

第二条 本细则所称“先投后股”是支持科技成果转化的创新模式，在“先投”阶段，财政资金以科技项目形式向企业投入，支持研发和成果转化，并约定后期转化为股权的条件；在“后股”阶段，在被投企业达到转股条件时，按照约定将投入的财政科技资金转换为企业股权，并按照“适当收益”原则退出，进而实现财政资金从“无偿拨款—项目投资—股权转化”的循环使用，充分发挥财政资金杠杆效能。

第三条 “先投后股”模式，作为引导科技创新和成果转化的加速器，遵循“政府主推、创新引导、权责清晰、公正透明”的原则，严格进行组织和管理。市科技局按照“成熟一个、启动一个或成熟一批、启动一批”的原则，组织实施“先投后股”科技成果转化项目。

第二章 运行机制

第四条 实施主体。长春市科学技术局（简称市科技局）负责设立“先投后股”科技成果转化项目专项资金、编制资金预算，管理“先投后股”科技成果转化项目中包括但不限于的组织开展项目申报、立项、中期评估、专项审计、结题验收、终止与撤销等各项工作。

长春未来科创集团作为“先投后股”科技成果转化项目资金管理机构和后期持股主体，在“先投”阶段，以代收代支的形式向企业拨付项目支持资金；在“后股”阶段，作为持股主体，按照国资管理要求和市场化方式，开展后续股权转让、持股管理、风险防控、股权退出、收益管理等工作。

第五条 支持对象。

（一）支持科技成果转化模式

1.域内外高校院所项目团队，以自有科技成果设立企业进行成果转化；

2.企业与高校院所合作，通过购买专利、联合研发等方式进行成果转化；

3.其他科技人才创业团队，以自有科技成果设立企业进行成果转化。

（二）项目申报单位需符合的条件

1.项目申报单位是在长春市域内依法注册、纳税，且具备独立法人资格的科技型企业；

2.企业申报时净资产不低于200万元（含）；

3.申报企业创始股东实缴资金不低于申报项目预期总投入的10%；

4.项目符合长春市产业发展方向，具有良好的开发价值及产业化前景，商业计划及技术路线清晰，实施方案合理；

5.项目相关知识产权权属清晰，不存在争议和纠纷；

6.项目负责人具有丰富的科研、管理和创业经验，承担技术研发或科技项目应用转化的工作经历，对产品市场前景有清晰的认知，无违法失信和不良科研诚信记录，未纳入“失信联合惩戒对象名单”，无影响项目实施的未决诉讼，且与项目承担企业具有明确的关联关系（持有一定比例股权，且为企业高级管理人员）。

第六条 实施方式。

（一）先投阶段。市科技局以科技项目资金形式，向项目承担企业提供支持，由市科技局、长春未来科创集团与项目承担企业在平等协商基础上，签订《项目合同书》和《股权投资协议书》，约定后期转股条件和转股后应持有公司的股权比例。科技项目支持资金投入项目承担企业后，原则上应在2年内（转股期）实现转股，未达到转股条件的，经市科技局审批同意后可延期，最长不超过1年。

（二）后股阶段。当项目承担企业达到转股条件后，未来科创集团核查企业经营情况并提出转股建议，报市科技局审批后，按照《项目合同书》和《股权投资协议书》约定，进行转股。其中，市级科技专项资金实际拨付的资金中1/3部分可作为无偿补助（无偿补助资金额度最高不超过200万元，且取≤1/3×（单个项目支持资金总额）的最大整数），剩余资金以增资形式完成股权投资转化。原则上转股后持股期不超过7年，其中后2年为股权退出期。

第七条 转股条件。

项目支持资金拨付至项目承担企业后，达到以下条件之一，即认定为达到转股条件：

（一）投资机构投资项目承担企业；

（二）项目承担企业申报项目所产生的产品或服务实现销售，且累计销售收入不低于300万元（含）；

（三）达到《项目合同书》约定的验收通过条件；

（四）其他经市科技局审批认定的情况。

达到转股条件（一）或（二）即视为项目验收通过，市科技局不再对该项目组织验收。

第八条 转股数量。科技项目支持资金转化为股权的数量和持股比例在先投阶段签订的《项目合同书》和《股权投资协议书》中进行约定，转股后长春未来科创集团获得项目承担企业的股权最高不超过20%（含）。

第九条 支持标准。单个项目支持金额原则上不超过该成果转化项目预期总投入的50%，且金额不超过700万元。重大项目可采取“一事一议”方式给予支持。财政科技资金转股后不成为被投企业第一大股东。

项目支持资金原则上分期拨付至项目承担企业，即签订《项目合同书》后拨付支持资金的50%，中期评估通过后拨付支持资金的30%，项目验收通过后拨付支持资金的20%。项目承担企业提前转股的，一次性拨付剩余资金。项目验收未通过的，结余和未按规定使用的资金，返还至市科技局“先投后股”专项资金池。

第十条 项目变更、撤销、终止。

（一）先投阶段内，项目承担企业原则上不得变更，如出现项目负责人变更或其他重大变化情形，项目承担企业应当及时向市科技局提出书面申请，经审核同意后项目可继续实施。

（二）先投阶段内，有下列情形导致项目无法完成的，项目承担企业应当主动向市科技局申请撤销项目：

1.因不可抗力因素致使项目不能继续实施；

2.因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作失去意义；

3.因项目负责人死亡、重大伤残、出国（境）、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行，且无合适的项目负责人可替代；

4.项目承担企业发生重大经营困难、兼并重组等变故，不能继续实施项目；

5.其他导致项目不能正常实施的情形。

（三）属下列情形之一的，市科技局可强制终止项目，向项目承担企业发出项目终止书面通知，并依据科研诚信管理相关规定处置：

1.财政资金拨付6个月后，项目未实质性实施；

2.经核实项目承担企业或项目负责人发生重大变故，且未及时上报，导致项目无法继续实施；

3.发生知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决，导致项目无法继续实施；

4.经核实在项目申报、项目实施过程中有违纪违规和弄虚作假行为；

5.其他导致项目无法继续实施的情况。

第十一条 项目承担企业应履行下列职责：

（一）按照申报指南要求申报项目，对申报材料的真实性和合法性负责；

（二）配合签订《项目合同书》和《股权投资协议书》，规范合理使用资金，按期完成绩效目标任务，及时提交相关信息资料；

（三）建立健全内部项目管理制度，负责项目实施的日常管理、经费管理、人员管理、保密管理、安全管理、信用管理等；

（四）及时报告项目实施中出现的重大进展及问题；

（五）保证项目经费单独核算、专款专用，积极配合开展尽职调查、现场考察、中期评估、项目验收工作；

（六）满足转股条件后，配合长春未来科创集团履行《股权投资协议书》约定，开展股权转化和股权登记工作；

（七）配合做好与项目相关的监督检查、投后管理、股权退出、收益管理等其他工作。

第三章 实施程序

第十二条 “先投后股”科技成果转化项目实施程序包括项目立项、项目实施、股权管理三个阶段，具体工作程序如下：

（一）项目立项阶段

1.项目征集。市科技局根据工作安排，实施发布“先投后股”科技成果转化项目申报通知，明确申报要求、支持条件、评选程序等，组织相关企业申报。市科技局组织对项目申报资料的完整性、规范性、相符性等进行形式审查，对于审查通过的项目，纳入项目储备库。

2.项目初审。市科技局对入库的项目按产业领域进行分组，并组织专家对申报项目的技术创新性和产业化前景进行初审会评。对专家建议通过初审的项目，经局党组会审议通过后，确定通过初审项目名单。

3.项目复审。市科技局对通过初审的项目按产业领域分配至成果转化专班，各专班与各项目团队进行对接洽谈，对各项目开展深入调研并形成项目研究报告。市科技局组织专家对通过初审的项目，结合项目研究报告和项目团队现场答辩进行复审会评，形成专家意见。

4.实地考察。市科技局组织长春未来科创集团对通过评审的项目开展实地考察，进行必要的尽职调查、市值评估，形成尽职调查报告。

5.立项公示。市科技局局党组结合专家评审结果和尽职调查报告，研究确定拟立项支持的项目清单、金额，面向社会进行公示。

6.项目立项与签约。公示无异议的项目，由市科技局与长春未来科创集团、项目承担企业在平等协商基础上，签订三方《项目任务书》和《股权投资协议书》，明确各方权利义务、项目内容、资助金额及方式、实施周期、股权占比、股权转化及退出等事宜，完成项目立项。

（二）项目实施阶段

7.资金拨付。根据《项目合同书》约定，市科技局通过长春未来科创集团将首期资助资金以代收代支方式拨付给项目承担企业。

8.项目推进。项目承担企业按《项目任务书》约定的推进计划，开展技术攻关、产品研发及市场推广等工作。

9.中期评估。项目实施满12个月后，由市科技局按《项目合同书》约定组织开展项目中期评估，评估通过的拨付项目总支持资金金额的30%；中期评估未通过的项目，暂缓拨付项目中期资金，待项目整体验收通过后，再全部拨付剩余资金尾款。对实施进度滞后或难以达到预期绩效目标的项目，督促项目承担企业及时调整或中止支持。

10.项目验收。转股期结束1个月内，市科技局根据《项目合同书》约定组织开展项目验收，对通过验收的项目，拨付剩余资金。未通过验收的项目，项目结余资金返还“先投后股”专项资金池。对提前完成《项目合同书》约定的验收指标且已实现转股的企业不再进行验收。

（三）股权管理阶段

12.股权转化。在项目达到约定的转股条件后，长春未来科创集团提出转股建议，报市科技局审批后，按照《项目合同书》和《股权投资协议书》约定内容，与项目承担企业履行以增资形式完成股权投资转化（或认股权证方式），并完成股权登记手续。

13.投后管理。由长春未来科创集团行使股东权利，开展持股管理、风险防控等工作；每半年向市科技局报告“先投后股”科技成果转化项目运行情况，如发现被投企业经营出现重大困难或发生投资协议重大违约等风险问题，应及时报送专报。

14.股权退出。根据被投企业发展情况，长春未来科创集团在持股期内择机开展股权退出，退出方式包括但不限于股权转让、股东回购、并购重组、挂牌上市、清算等。原则上转股后持股期不超过7年，其中后2年为股权退出期。

15.收益管理。股权退出、被投企业分红收回形成的收益，扣除管理费、税款等必要支出外后，本金和剩余收益部分由长春未来科创集团转缴市财政局；终止的项目经损失核销后的结余资金按原渠道退回，形成财政资金循环运行的长效机制。

第四章 风险管理与评价机制

第十三条 坚持“崇尚创新、宽容失败”的原则，经市科技局研究确定的立项项目，不以项目损益作为主管部门、受托管理机构和相关人员的考核依据或责任认定依据。

第十四条 建立尽职免责机制，对于其他涉及责任问题的情形，如果符合以下规定的，可对相关主体予以免责，且在相关考核中不作负面评价：

（一）未违反禁止性规定。法律法规、党纪党规和国资监管制度没有明令禁止，或者虽没有明确规定但符合中央、省级和市级决策部署精神；

（二）未违反国家产业政策和长春市产业发展规划；

（三）符合“先投后股”项目资金投资方向和要求；

（四）相关程序符合本方案规定；

（五）没有为自己、他人或其他组织谋取不当利益或与其他组织或个人恶意串通，损害国家利益、公共利益和他人正当利益的行为；

（六）对于探索创新、先行先试中出现的失误，主动采取措施挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生；

（七）其他经认定符合尽职免责的情况。

第十五条 长春未来科创集团应当建立项目投资运作管理机制，确保尽职调查、投后管理和股权退出等参与实施人员具备足够的职业操守、专业素养与审慎精神，独立、客观、公正地报告所发现情况。

第十六条 长春未来科创集团、项目承担企业应切实强化内部控制，按照“放管结合”要求，优化完善风险防控机制，为推进科技成果转化提供良好环境；积极配合审计等有关部门的监督检查，对“先投后股”项目资金管理使用过程中存在违规、违纪、违法行为的，按照国家有关法律法规规定办理。

第十七条 市科技局对“先投后股”项目资金进行绩效评价，充分发挥财政科技资金的引导作用，重点关注培育科技型中小企业数量、形成专利软著数量、带动就业人数等社会效益指标。

第十八条 市科技局按年度对长春未来科创集团进行考核，考核内容包括内部治理、尽职调查、投资实施和投后管理4个方面。长春未来科创集团作为“先投后股”科技成果转化项目受托管理机构，每年度可从项目股权退出、被投企业分红收回收益中提取2%管理费。年度考核结果为不合格的（60分以下）管理费计提比例扣减至1%。

第六章 附则

第十九条 本方案自公布之日起施行。