附件1：

长春市医工转化平台建设实施方案

为深入落实市委、市政府关于加快搭建医工转化平台的部署要求，整合全市医疗机构、高校院所及企业资源，破解医工创新供需脱节、成果落地难、产业支撑薄弱等问题，助力医药健康产业迈上千亿级台阶，结合长春实际，制定本实施方案。
一、建设思路
围绕全市医药健康产业高质量发展目标，以永春医药城为核心承载平台，依托吉林大学附属医院等三甲医疗机构临床资源优势，推动在长高校院所科研力量与重点医药企业产业化能力深度融合，建设集临床需求归集、工程化攻关、成果转化、产业孵化于一体的长春市医工转化平台。采取“政府主导、部门协同、校企医联动、企业化运营”模式，以真实临床需求为牵引，以市场化运营为驱动，构建全链条医工融合创新体系，力争用2—3年时间建成东北区域医工融合示范标杆，为全市千亿级医药健康产业高质量发展提供有力支撑。
二、建设目标
聚焦科技成果转化和医工交叉人才培养，不断完善政府主导、部门协同、校企医联动等运行机制；建设集应用研发、中试验证、临床评价、成果转化、创业孵化于一体的综合性医工转化创新平台。长春市医工转化平台阶段建设目标为：
——到2027年，平台基本建成，运行机制和保障制度初步建立。引进和培育医工交叉创新团队不少于5个，转化孵化医工交叉领域科技型企业不少于3家，启动校企医联合攻关项目不少于10项，推动医疗器械、生物医药等领域科技成果转移转化不少于5项，促成技术合同成交额不低于3000万元。汇聚一批高层次医工交叉人才，初步构建覆盖概念验证、中试熟化、临床评价到产业化应用的医工转化全链条服务体系。
——到2029年，高层次人才引育、关键核心技术攻关、成果转化应用、投融资对接等机制不断完善。累计引进和培育医工交叉创新团队不少于20个，累计转化孵化科技型企业不少于10家，累计开展联合攻关项目不少于30项，累计推动转移转化科技成果不少于20项，累计促成技术合同成交额不低于1.5亿元。在高端医疗器械、智慧医疗、医用材料等领域形成若干具有核心竞争力的创新产品，打造成为立足长春、辐射全省的医工转化高地，为长春市生物医药和生命健康产业高质量发展提供有力支撑。
三、工作任务
（一）建立临床需求归集与项目筛选体系
依托平台建立统一的需求征集与归口管理机制，由医疗机构指定专人负责需求提报，平台集中受理并分类筛选。组建专业评审团队，对征集项目开展临床价值与技术可行性的双重评估。
（二）推进工程化攻关与成果熟化体系建设
联合在长高校院所、医疗机构等优势力量，开展高端医疗器械关键核心技术攻关。加快布局建设概念验证中心与中试基地，形成两级接力熟化机制。
（三）完善成果转化与产业落地体系
平台以知识产权许可为核心纽带，吸引社会资本参与，组建项目公司；转化收益按约定比例分配，确保医院享有主要收益权。面向创新药械项目提供全流程孵化服务，降低创业团队与中小企业的产业化门槛。
（四）构建专业服务与合规支撑体系
[bookmark: _GoBack]搭建医疗器械注册咨询、生物相容性检测、临床伦理审查、知识产权运营等专业服务平台，为项目提供全链条技术服务。强化“研审联动”合规机制，以注册合规赋能转化进程，以研审联动护航合规路径，以证照审批提供全周期支撑，切实缩短医疗器械注册周期。
（五）强化金融与人才支撑体系
积极引导社会资本参与医工转化项目，探索构建“平台前期投入引导+产业基金接力+市场化融资”的梯次支撑机制，为不同阶段的转化项目提供适配的资金保障。推行“医学PI+工程PI”双PI负责制，着力培养兼具临床洞察与工程能力的复合型转化人才；引进医疗器械注册、工艺工程、临床应用等紧缺应用型人才。定期组织医工转化对接会、项目路演、产业论坛等活动，促进供需精准对接，营造开放共生的创新生态。
四、实施步骤
（一）启动阶段（2026年9月—2026年12月）
1.组建方案报审（9月中旬）。组建方案报市政府进行小范围研讨论证，广泛征求意见并修改完善，报市政府审定。
2.明确运行机制（9月下旬）。正式印发《长春市医工转化平台工作机制》，明确组织架构、工作职责和运行机制。
3.确定运营主体（10月-12月）。完成医工平台运营主体遴选，搭建组织架构、配齐核心运营团队，研究制定内部管理制度及运营服务规范。
（二）推进阶段（2027年1月—2027年12月）
平台正式挂牌运行；初步构建医工转化全链条服务体系；发布首批联合攻关项目并完成立项；依托长兴基金、汇泽基金完成首笔医工转化项目投资。
（三）深化阶段（2028年1月以后）
累计引进和培育医工交叉创新团队不少于20个，转化孵化企业不少于10家，联合攻关项目不少于30项；完成全链条闭环创新体系构建，建成东北区域医工融合示范标杆。
五、保障措施
[bookmark: 一政策保障]（一）政策保障
完善政策扶持体系，各相关职能部门应结合自身职责，研究制定支持医工转化平台建设的配套政策和具体举措，在科研攻关、成果转化、产业载体、人才培养、审批金融等方面加大支持力度，推动医工转化全链条畅通，持续优化政策体系，形成政策合力。
[bookmark: 二资金保障]（二）资金保障
统筹安排医工转化专项经费，重点用于联合攻关项目资助、平台运维补贴。依托长兴基金、汇泽基金等市级现有产业投资基金，重点投向医工转化项目，引导社会资本跟投，医院、高校、企业按约定比例配套支持医工联合攻关项目。
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