关于《长春市科技攻关“揭榜挂帅”项目管理办法（修订）》的政策解读

一、制定的必要性、可行性

2023年10月7日市科技局印发《长春市科技攻关“揭榜挂帅”项目管理办法》，经过两年实施取得了良好的效果。二十届三中全会提出“推动科技创新和产业创新融合发展”、“统筹强化关键核心技术攻关”，2025年1月2日长春市委市政府印发了《关于科技创新推动长春高质量发展的若干政策》，为深入贯彻落实国家和省、市关于“揭榜挂帅”工作的最新要求，我局对《长春市科技攻关“揭榜挂帅”项目管理办法》进行了大幅度的修改完善。

- 制定的依据

- 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”制度；

2.《吉林省科技发展计划揭榜挂帅（军令状）机制实施方案》；

3.《长春市科技创新条例》；

4.《关于科技创新推动长春高质量发展的若干政策》。

三、主要内容

《长春市科技攻关“揭榜挂帅”项目管理办法（修订）》共七章42条，包括总则、申报对象和条件、支持方式、项目发榜、项目揭榜、项目管理及附则七个部分。

第一章 总则。一是提出了政策的制定依据；二是提出了科技攻关“揭榜挂帅”的概念；三是明确了“揭榜挂帅”项目支持的领域；四是明确项目采取“包干制”资金管理方式。

第二章 申报对象和条件。明确了发榜单位为在长春市发展运营的企业，应符合下列条件：（一）有自身不能解决的技术难题，破解后能显著促进企业发展；（二）生产经营状况正常，具有项目资金的投入能力；（三）社会信用良好，近三年内无不良公共信用记录、无违反科研诚信或重大违法违规行为。二是规定了揭榜单位为国内的高等学校、科研机构、企业、新型研发机构，应符合下列条件：（一）在项目相关领域具有较强的科研实力、较好的科研条件和稳定的科研队伍，有能力完成项目任务；（二）与发榜单位不是隶属关系、不是关联方,且双方未就榜单任务开展研发；（三）社会信用良好，近三年内无不良公共信用记录、无违反科研诚信或重大违法违规行为；（四）项目负责人应是揭榜单位正式职工且应在项目执行期内在职，具有完成项目所需的学术背景、科研能力和组织管理能力；具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无科研失信行为、无不良信用记录。

第三章 支持方式。一是明确“揭榜挂帅”项目资金和科技资金定义、管理方式、支持比例和额度；二是项目科技资金采取包干制资金管理方式；三是明确项目科技资金拨付方式；四是项目实施周期不超过2年。

第四章 项目发榜。明确“揭榜挂帅”项目发榜的组织实施环节。一是征集榜单，明确征集渠道；二是发布指南，明确申报要求及属地推荐、审查要求；三是组织专家辅导及形式审查；四是组织专家进行评审，明确遴选项目标准，形成拟发布榜单；五是发布榜单，明确拟发布榜单公示及发布渠道。

第五章 项目揭榜。一是组织揭榜，明确揭榜要求及受理单位；二是评审选帅，明确评审内容及推荐原则；三是签定合同，明确揭榜单位的产生、项目资金拨付额度、时间及任务书填写；四是公示报批，明确公示、报批、任务书签定及首期科技经费拨付。

- 第六章 项目管理。一是对项目实施及监督管理进行明确，对项目延期、终止、撤项等情形进行规定；二是对项目完成后发榜单位验收工作进行明确；三是对申请项目验收进行规定；四是对项目验收评审及结论进行规定；五是对经费追缴及惩戒措施适用情形及标准进行规定。

第七章 附则。一是明确《办法》未尽事项的执行原则；二是本办法由市科技局负责解释；三是本办法有效期3年，自印发之日起实施。